LK 1.12 – Evaluasi Pelaksanaan Projek Kepemimpinan

| Nama Projek | SIDAKAN – Sistem IoT Deteksi Dini Kelayakan dan Keamanan Pangan Berbasis ESP32 untuk Mendukung Pengawasan Mandiri Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lingkungan Sekolah |
| --- | --- |
| Kelas/Kelompok | INFORMATIKA - A1 |

1. Kriteria Sukses untuk Pencapaian Tujuan

| No | Indikator | Skor | Catatan Evaluasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tercapainya target yang ditetapkan | 4 | Sekitar 80% target proyek telah tercapai. Prototipe SIDAKAN telah selesai dirakit dan dapat menyala serta menjalankan fungsi utama. Sistem telah diuji dalam tiga sesi menggunakan sampel makanan segar dan basi. Tahap yang masih perlu diselesaikan adalah pemasangan casing, pengujian akhir, debugging, penyimpanan log, dan fitur Telegram. |
| 2 | Terukurnya dampak pada komunitas sasaran | 2 | Dampak terhadap siswa dan warga sekolah belum dapat diukur secara langsung karena alat belum diuji dan didiseminasikan di sekolah. Data yang tersedia saat ini masih berasal dari pengujian internal tim. |
| 3 | Terjadinya kesesuaian hasil dengan perencanaan | 4 | Sebagian besar fungsi utama telah dikembangkan sesuai rancangan. Terdapat pengembangan berupa penambahan sensor MQ-3 untuk melengkapi MQ-135. Beberapa fitur tambahan masih dalam tahap penyelesaian. |
|  | Total Skor | 10/15 |  |

2. Kriteria Sukses untuk Kepemimpinan Kolaboratif

| No | Indikator | Skor | Catatan Evaluasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terbaginya peran secara proporsional | 5 | Pembagian tugas telah dilakukan sesuai tupoksi masing-masing dan seluruh anggota menjalankan tanggung jawabnya. |
| 2 | Terjadinya komunikasi efektif dan partisipasi aktif | 5 | Komunikasi dilakukan secara intensif melalui pertemuan tatap muka sekitar tiga kali dalam satu minggu serta komunikasi fleksibel melalui WhatsApp dan Zoom. |
| 3 | Terlihatnya kemampuan resolusi konflik | 4 | Tidak terdapat konflik berarti selama pelaksanaan. Keputusan dapat dibicarakan bersama dan anggota kelompok cenderung memiliki kesepahaman yang sama dalam menjalankan proyek. |
| 4 | Terlihatnya sikap saling menghargai | 5 | Anggota menghargai pembagian tugas, pendapat, dan tanggung jawab masing-masing sehingga kerja sama berlangsung dengan baik. |
|  | Total Skor | 19/20 |  |

Aspek ini memang menilai pembagian peran, komunikasi, resolusi konflik, dan sikap saling menghargai.

3. Kriteria Sukses Proses dan Adaptabilitas

| No | Indikator | Skor | Catatan Evaluasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya | 5 | Penggunaan komponen dan anggaran tetap sesuai dengan rencana yang telah disusun. Komponen yang tersedia dimanfaatkan secara optimal. |
| 2 | Terlihatnya kemampuan adaptasi terhadap hambatan | 4 | Tim mampu merespons kerusakan sensor DHT11 dengan melakukan pengecekan dan memesan sensor pengganti sehingga pengerjaan proyek tetap dapat dilanjutkan. |
| 3 | Terlihat adanya inovasi dalam pemecahan masalah | 4 | Selain MQ-135, tim mengembangkan rancangan dengan menambahkan MQ-3 untuk memberikan data tambahan terkait respons terhadap alkohol. |
| 4 | Terlaksananya ketepatan waktu penyelesaian | 5 | Secara umum proyek berjalan sesuai timeline, meskipun masih terdapat penyelesaian casing dan beberapa fitur tambahan. |
|  | Total Skor | 18/20 |  |

Kriteria ini secara khusus menilai efisiensi sumber daya, adaptasi, inovasi, dan ketepatan waktu.

4. Kriteria Sukses Penerapan Growth Mindset

| No | Indikator | Skor | Catatan Evaluasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Merespons kegagalan sebagai pembelajaran | 5 | Kesalahan wiring DHT11, khususnya pada penempatan VCC, menyebabkan sensor bermasalah. Kejadian tersebut menjadi pembelajaran bagi tim agar lebih teliti melakukan wiring dan pemeriksaan rangkaian sebelum pemberian daya. |
| 2 | Adanya pengembangan keterampilan baru | 5 | Anggota memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam wiring, pemrograman Arduino IDE, penggunaan pin ESP32, IoT, elektronika, debugging, komunikasi, dan manajemen proyek. |
| 3 | Adanya keterbukaan terhadap feedback | 5 | Tim menerima masukan dosen pembimbing, antara lain perbaikan judul dan redaksi proposal, sekaligus dukungan, motivasi, dan pendampingan terhadap pelaksanaan proyek. |
| 4 | Adanya inisiatif terhadap hal baik yang berkelanjutan | 4 | Prototipe memiliki peluang untuk dikembangkan dan direplikasi, namun proses diseminasi, pelatihan pengguna, dan keberlanjutan penggunaan di sekolah belum dilakukan. |
|  | Total Skor | 19/20 |  |

5. Kriteria Sukses Pemberdayaan Projek terhadap Masyarakat

| No | Indikator | Skor | Catatan Evaluasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terlihatnya manfaat langsung yang dirasakan | 2 | Potensi manfaat bagi siswa dan sekolah sudah terlihat melalui fungsi prototipe, tetapi manfaat langsung kepada komunitas sekolah belum dapat dibuktikan karena diseminasi dan pengujian di sekolah belum dilakukan. |
| 2 | Adanya adopsi praktik baik yang ditularkan | 2 | Praktik penggunaan SIDAKAN belum ditularkan secara langsung kepada guru, petugas MBG, maupun siswa. |
| 3 | Terlihat adanya peningkatan kapasitas masyarakat | 2 | Peningkatan kapasitas saat ini baru terlihat pada anggota tim pengembang, belum pada komunitas sasaran. |
| 4 | Terbentuknya leader lokal/sumber daya yang dapat melanjutkan projek | 1 | Belum ada guru atau petugas sekolah yang dilatih secara khusus untuk mengoperasikan dan melanjutkan SIDAKAN secara mandiri. |
|  | Total Skor | 7/20 |  |

6. Kriteria Sukses Keberdampakan Jangka Panjang Projek

| No | Indikator | Skor | Catatan Evaluasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adanya perubahan sistem/kebijakan | 1 | Belum terdapat perubahan kebijakan atau sistem sekolah karena implementasi SIDAKAN di sekolah belum dilaksanakan. |
| 2 | Adanya jejaring/komunitas/inisiatif yang terbentuk | 3 | Sudah terdapat kolaborasi internal kelompok dan pendampingan dosen serta koordinasi awal dengan pihak terkait, tetapi belum terbentuk komunitas khusus yang melanjutkan SIDAKAN. |
| 3 | Adanya potensi replikasi projek di tempat lain | 4 | SIDAKAN memiliki potensi direplikasi karena persoalan keamanan MBG dapat muncul di berbagai sekolah dan perangkat berbasis ESP32 relatif dapat dikembangkan kembali. Namun efektivitasnya tetap perlu diuji lebih lanjut sebelum replikasi. |
|  | Total Skor | 8/15 |  |

Total rekomendasi skor LK 1.12 = 81/110 atau sekitar 73,6%.

Nilai ini menurut saya cukup proporsional: proses internal proyek sudah kuat, sedangkan skor belum maksimal terutama karena implementasi, pemberdayaan pengguna, dan dampak di sekolah belum dapat dibuktikan.