PROPOSAL PROJEK KEPEMIMPINAN

Judul Projek: Green Byte Initiative: Edukasi Green Computing dan Pengelolaan Limbah Elektronik (E-Waste) Berbasis Kampanye Digital di Sekolah/Masyarakat

Bidang: Pendidikan Informatika

Fokus SDGs:

- SDG 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Target 12.5: Mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali).

- SDG 13: Penanganan Perubahan Iklim (Target 13.3: Meningkatkan pendidikan, kesadaran, dan kapasitas manusia terkait mitigasi perubahan iklim).

Penyelenggara: [Nama Tim / Organisasi Anda]

1. Latar Belakang

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang masif tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Perkembangan perangkat keras yang sangat cepat memicu lonjakan jumlah limbah elektronik (e-waste), yang sering kali dibuang sembarangan dan mencemari tanah serta air akibat kandungan logam berat beracun.

Di sisi lain, penggunaan pusat data, server, dan perangkat digital harian menyumbang jejak karbon digital (digital carbon footprint) yang signifikan terhadap pemanasan global. Sebagian besar masyarakat, khususnya peserta didik dan generasi muda, belum menyadari konsep Green Computing (penggunaan perangkat TIK secara efisien, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab).

Sebagai calon pendidik dan pemimpin di bidang Informatika, mahasiswa/praktisi Informatika memiliki tanggung jawab etik untuk mengintegrasikan kesadaran lingkungan dengan literasi teknologi. Projek kepemimpinan ini dirancang untuk mengedukasi generasi muda mengenai Green IT, memfasilitasi pengumpulan e-waste terstruktur, serta membangun dashboard digital pemantauan limbah elektronik sebagai bentuk aksi nyata terhadap SDG 12 dan SDG 13.

2. Tujuan Projek

- Tujuan Umum:

Membangun kesadaran dan budaya Green Computing serta memfasilitasi pengolahan limbah elektronik yang aman di lingkungan sekolah/komunitas.

- Tujuan Khusus:

  - Literasi Lingkungan Digital: Meningkatkan pemahaman siswa/peserta didik mengenai jejak karbon digital dan pengelolaan e-waste minimal sebesar 80%.

  - Aksi Nyata Pengumpulan E-Waste: Mengumpulkan dan menyalurkan minimal 50 kg sampah elektronik sekolah/komunitas ke lembaga daur ulang resmi (e-waste recycler).

  - Inovasi Informatika: Mengembangkan dashboard inventarisasi dan sistem pelaporan e-waste sederhana berbasis web/aplikasi untuk menjamin transparansi penyaluran sampah.

  - Pengembangan Kepemimpinan: Mengasah kemampuan tim dalam membangun kemitraan dengan industri daur ulang, mengelola kampanye lingkungan, dan memimpin perubahan sosial.

3. Sasaran & Lokasi Kegiatan

- Sasaran Utama: Siswa-siswi SMA/SMK (khususnya jurusan TIK/Informatika) atau anggota komunitas kepemudaan.

- Mitra Strategis: Pengelola sekolah/kampus, Bank Sampah lokal, dan Pihak Pengolah/Pengumpul E-Waste Resmi (misal: Komunitas/Perusahaan Daur Ulang E-Waste).

- Lokasi: [Nama Sekolah / Kampus / Komunitas Mitra].

4. Mekanisme & Bentuk Kegiatan

Projek ini dilaksanakan melalui empat pilar aksi utama:

- Green IT & Digital Carbon Footprint Workshop:

Sesi interaktif tentang optimasi konsumsi daya perangkat, manajemen data efisien, etika pembelian hardware, dan bahaya limbah elektronik.

- E-Waste Drop-Off Point & Collection Drive:

Penyediaan tempat penampungan khusus limbah elektronik (e-waste bin) di area sekolah/komunitas serta kampanye penyerahan perangkat bekas.

- E-Waste Inventory App / Dashboard Development:

Projek praktikum Informatika sederhana bagi siswa untuk mencatat, mengkategorikan, dan menampilkan data visualisasi berat e-waste yang berhasil dikumpulkan.

- Penyaluran & Daur Ulang Terintegrasi:

Pengiriman seluruh e-waste yang terkembalikan ke mitra pengolah resmi agar didaur ulang secara aman tanpa mencemari lingkungan.

5. Lini Masa Kegiatan (Timeline)

Projek ini dirancang untuk dilaksanakan selama 12 minggu (3 Bulan):

+-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                                  LINI MASA KEGIATAN                                    |

+----------------------+--------------------+---------------------+-----------------------+

| Tahap 1: Inisiasi    | Tahap 2: Edukasi   | Tahap 3: Pengumpulan| Tahap 4: Penyaluran   |

| & Kemitraan          | & Pengembangan     | & Input Dashboard   | & Evaluasi            |

| (Minggu 1 - 3)       | (Minggu 4 - 6)     | (Minggu 7 - 9)      | (Minggu 10 - 12)      |

+----------------------+--------------------+---------------------+-----------------------+

Rincian Jadwal Pelaksanaan:

1.Tahap 1: Inisiasi, Analisis Kebutuhan & Kemitraan (Minggu 1–3):Bulan Ke-1.

- Survei tingkat pemahaman awal (baseline survey) mengenai e-waste dan green IT di lokasi sasaran.

- Pengurusan izin dengan pihak sekolah/komunitas dan penandatanganan kerja sama dengan mitra pengolah e-waste.

- Pembentukan struktur tim kepemimpinan, pembagian peran teknis (web/pemasaran/logistik), dan penyusunan anggaran.

2.Tahap 2: Edukasi, Pembuatan Media & Development (Minggu 4–6):Bulan Ke-2.

- Pelaksanaan Workshop Green Computing & E-Waste Awareness bagi peserta didik.

- Pembuatan dan pemasangan E-Waste Drop-off Box di titik-titik strategis.

- Pembuatan dashboard/web log inventarisasi sampah elektronik oleh tim Informatika bersama siswa.

3.Tahap 3: Kampanye E-Waste Drive & Pemantauan Data (Minggu 7–9):Bulan Ke-2 & Ke-3.

- Pembukaan periode pengumpulan e-waste (baterai bekas, kabel, HP rusak, komponen komputer tua, dll.).

- Pencatatan dan pencatatan data timbulan limbah ke dalam dashboard sistem informasi yang telah dikembangkan.

- Kampanye digital di media sosial mengenai statistik pengumpulan limbah dan tips hemat energi digital.

4.Tahap 4: Penyaluran, Evaluasi & Penutupan (Minggu 10–12):Bulan Ke-3.

- Penyerahan e-waste secara simbolis dan resmi ke mitra daur ulang.

- Pelaksanaan post-test untuk mengukur peningkatan kesadaran lingkungan digital siswa.

- Penyusunan laporan akhir projek kepemimpinan, evaluasi dampak, dan penyerahan dashboard ke sekolah agar program dapat terus berjalan mandiri.

6. Indikator Keberhasilan & Dampak

| Kategori | Indikator Kuantitatif / Kualitatif | Target |
| --- | --- | --- |
| Peningkatan Kesadaran | Kenaikan rata-rata nilai pemahaman Green IT dan E-Waste (Pre-test vs Post-test). | Minimal naik 40% |
| Dampak Lingkungan | Total berat limbah elektronik yang berhasil diselamatkan dari TPA. | Minimal 50 Kg |
| Produk Teknologi | Terbangunnya sistem/dashboard inventarisasi e-waste yang berfungsi baik. | 1 Sistem/Dashboard Web |
| Keberlanjutan | Komitmen sekolah/komunitas dalam merawat e-waste bin dan dashboard. | Terbentuknya 1 Komunitas/Kader Green IT |