PROPOSAL PROJEK KEPEMIMPINAN

Judul Projek: Smart Water Monitor: Pengembangan Sensor IoT Pemantau Kualitas Air Berbasis Web untuk Edukasi Lingkungan dan Kesehatan Sekolah

Bidang: Pendidikan Informatika (Internet of Things & Web Development)

Fokus SDGs:

- SDG 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak (Target 6.3: Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi pencemaran).

- SDG 4: Pendidikan Berkualitas (Target 4.4: Peningkatan keterampilan teknis dan vokasional siswa).

Penyelenggara: [Nama Tim / Organisasi Anda]

1. Latar Belakang

Kualitas air bersih di lingkungan sekolah maupun fasilitas publik merupakan faktor krusial yang berdampak langsung pada kesehatan peserta didik dan warga sekitar. Namun, pengujian kualitas air secara konvensional (laboratorium) sering kali memerlukan biaya tinggi, waktu lama, dan tidak dapat dipantau secara real-time. Di sisi lain, parameter dasar seperti tingkat keasaman (pH) dan tingkat kekeruhan (turbidity) sebenarnya dapat diukur secara cepat menggunakan sensor elektronik sederhana.

Dalam konteks Pendidikan Informatika, pembelajaran teknologi modern seperti Internet of Things (IoT) dan Pemrograman Web sering kali hanya diajarkan secara teoritis di dalam kelas tanpa memberikan dampak langsung pada penyelesaian masalah nyata di lingkungan sekitar (authentic learning).

Projek kepemimpinan ini hadir untuk menjembatani tantangan tersebut. Melalui pendekatan kolaboratif, tim projek akan memimpin siswa/komunitas untuk merakit modul sensor IoT pemantau air sederhana dan mengintegrasikannya ke dalam dashboard web responsive. Projek ini tidak hanya menghadirkan solusi pemantauan air yang terjangkau (cost-effective), tetapi juga mengasah keterampilan kepemimpinan, pemrograman, dan kesadaran lingkungan bagi generasi muda.

2. Tujuan Projek

- Tujuan Umum:

Membangun sistem pemantau kualitas air berbasis IoT dan Web sederhana sebagai media edukasi teknologi sekaligus sarana pemantauan kesehatan lingkungan di sekolah/mitra.

- Tujuan Khusus:

  - Pengembangan Keterampilan Teknis: Melatih siswa/peserta dalam merakit mikrokontroler (ESP32/NodeMCU), membaca data sensor (pH & Kekeruhan), serta menampilkan data tersebut ke dalam aplikasi web.

  - Inovasi Teknologi Terjangkau: Menghasilkan 1–2 unit prototipe alat pemantau air IoT yang terhubung ke dashboard pemantauan real-time.

  - Peningkatan Kesadaran Lingkungan: Memberikan pemahaman kepada warga sekolah mengenai standar air bersih yang layak pakai berdasarkan data kuantitatif.

  - Pengembangan Kepemimpinan Tim: Mengembangkan kapasitas tim projek dalam manajemen proyek teknologi, transfer pengetahuan (knowledge sharing), dan kemitraan.

3. Sasaran & Lokasi Kegiatan

- Sasaran Utama: Siswa SMA/SMK (khususnya jurusan TIK/Informatika/MIPA) atau anggota klub sains/komputer sekolah.

- Mitra Strategis: Pengelola Sekolah (UKS/Pengelola Fasilitas Air), Guru Informatika, dan Komunitas Siswa.

- Lokasi: [Nama Sekolah Target / Laboratorium Komputer Mitra].

4. Mekanisme & Bentuk Kegiatan

Projek ini dilaksanakan melalui empat pilar utama:

- Hardware & IoT Assembly Workshop:

Pelatihan perakitan sistem elektronik sederhana menggunakan ESP32/NodeMCU, sensor pH air, dan sensor kekeruhan (turbidity sensor).

- Web Dashboard Development:

Bimbingan pembuatan dashboard web (HTML/CSS/JS & Firebase/MQTT/ThingSpeak) untuk menampilkan grafik parameter air secara real-time.

- Instalasi & Pengujian Lapangan:

Pemasangan unit sensor pada sumber air sekolah (misal: tandon air, kran UKS, atau kolam sekolah) dan kalibrasi alat.

- Edukasi & Penyerahan Sistem:

Sosialisasi cara membaca data dashboard kepada pengelola sekolah serta penyerahan panduan perawatan (maintenance manual).

5. Lini Masa Kegiatan (Timeline)

Projek ini dirancang untuk dilaksanakan selama 12 minggu (3 Bulan):

+-----------------------------------------------------------------------------------------+

|                                  LINI MASA KEGIATAN                                    |

+----------------------+--------------------+---------------------+-----------------------+

| Tahap 1: Inisiasi    | Tahap 2: R&D &     | Tahap 3: Workshop   | Tahap 4: Instalasi    |

| & Kebutuhan Alat     | Prototipe Web      | & Perakitan Siswa   | & Evaluasi            |

| (Minggu 1 - 3)       | (Minggu 4 - 6)     | (Minggu 7 - 9)      | (Minggu 10 - 12)      |

+----------------------+--------------------+---------------------+-----------------------+

Rincian Jadwal Pelaksanaan:

1.Tahap 1: Inisiasi, Analisis & Pengadaan Komponen (Minggu 1–3):Bulan Ke-1.

- Surver lokasi pengujian air dan koordinasi perizinan dengan pihak sekolah/mitra.

- Pembentukan tim kepemimpinan (Divisi Hardware, Software, Logistik, dan Edukasi).

- Pengadaan komponen elektronik (ESP32, Sensor pH, Sensor Turbidity, LCD Display, Kabel, Casing) dan infrastruktur web.

2.Tahap 2: Pengembangan Prototipe & Web Dashboard (Minggu 4–6):Bulan Ke-2.

- Pembuatan kode mikrokontroler (Arduino IDE) untuk pembacaan dan kalibrasi sensor pH & kekeruhan.

- Pengembangan dashboard web responsive dan konfigurasi database (Realtime Database/MQTT/ThingSpeak).

- Pengujian internal (Alpha Testing) akurasi pembacaan sensor dan stabilitas koneksi Wi-Fi.

3.Tahap 3: Workshop IoT & Pendampingan Siswa (Minggu 7–9):Bulan Ke-2 & Ke-3.

- Pelaksanaan Workshop IoT & Pemrograman Web bagi siswa mitra.

- Praktik perakitan hardware dan upload program bersama siswa.

- Integrasi alat buatan siswa ke sistem dashboard web.

4.Tahap 4: Pemasangan, Testing & Penutupan (Minggu 10–12):Bulan Ke-3.

- Pemasangan (deployment) alat pemantau air IoT di titik lokasi sumber air sekolah.

- Pengujian lapangan (Beta Testing) dan pemantauan kontinu data air selama 1–2 minggu.

- Penyusunan modul perawatan, evaluasi kepuasan mitra, dan penyerahan sistem secara simbolis.

6. Indikator Keberhasilan & Dampak

| Kategori | Indikator Kuantitatif / Kualitatif | Target |
| --- | --- | --- |
| Keterampilan Siswa | Peningkatan pemahaman siswa tentang IoT dan Web dari Pre-test ke Post-test. | Minimal naik 40% |
| Hasil Produk Teknologi | Terbuatnya unit IoT pemantau air dan dashboard web yang berfungsi normal. | 1 Sistem IoT & Web Dashboard |
| Akurasi & Stabilitas | Alat mampu mengirimkan data pH & kekeruhan secara stabil via Wi-Fi. | Uptime sistem > 90% selama masa uji |
| Keberlanjutan | Kemampuan pihak sekolah/siswa mitra dalam melakukan pemeliharaan mandiri. | Tersedia 1 Manual Book/SOP Perawatan |

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Operasional

| No | Kategori Komponen | Uraian / Deskripsi | Vol | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Total Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Komponen Hardware IoT |  |  |  |  |  |
| 1 | Mikrokontroler | ESP32 DevKit V1 (Wi-Fi + Bluetooth) | 2 | Unit | Rp 75.000 | Rp 150.000 |
| 2 | Sensor pH | Analog pH Sensor Kit E-201-C Module | 1 | Set | Rp 280.000 | Rp 280.000 |
| 3 | Sensor Kekeruhan | Turbidity Sensor Module TSW-30 | 1 | Set | Rp 95.000 | Rp 95.000 |
| 4 | Sensor Suhu | DS18B20 Waterproof Temperature Sensor | 1 | Unit | Rp 35.000 | Rp 35.000 |
| 5 | Display | LCD Display 16x2 + Modul I2C Backpack | 1 | Unit | Rp 40.000 | Rp 40.000 |
| 6 | Enclosure/Box | Casing Waterproof Box Outdoor (IP65) | 1 | Unit | Rp 85.000 | Rp 85.000 |
| 7 | Power Supply | Adapter 5V 2A + Kabel Micro USB / DC Jack | 1 | Unit | Rp 45.000 | Rp 45.000 |
| 8 | Aksesori Kabel/PCB | Breadboard, Cable Jumper, Resistor, PCB Lubang | 1 | Paket | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
| B | Bahan Kalibrasi & Maintenance |  |  |  |  |  |
| 9 | Powder Kalibrasi | Larutan pH Buffer Powder (pH 4.01, 6.86, 9.18) | 3 | Set | Rp 25.000 | Rp 75.000 |
| 10 | Air Aquades | Aquades / DI Water (1 Liter untuk bilas probe) | 2 | Botol | Rp 15.000 | Rp 30.000 |
| C | Infrastruktur Cloud & Web |  |  |  |  |  |
| 11 | Domain Web | Domain Kustom (.com / .my.id) (1 Tahun) | 1 | Tahun | Rp 150.000 | Rp 150.000 |
| 12 | Cloud Server/Database | VPS / Shared Hosting / Firebase Pro Plan (1 Thn) | 1 | Tahun | Rp 350.000 | Rp 350.000 |
| D | Workshop & Campaign Kit |  |  |  |  |  |
| 13 | Cetak Panduan | Modul Praktikum IoT & User Manual Sekolah | 20 | Eks | Rp 20.000 | Rp 400.000 |
| 14 | Media Edukasi | Banner Spanduk Pengenalan Alat (2x1 meter) | 1 | Pcs | Rp 85.000 | Rp 85.000 |
| 15 | Konsumsi Workshop | Snack & minum peserta (Siswa & Guru Mitra) | 25 | Porsi | Rp 20.000 | Rp 500.000 |
| E | Operasional & Contingency |  |  |  |  |  |
| 16 | Transportasi Logistik | Biaya pengadaan, uji lapangan & instalasi tandon | 1 | Paket | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
| 17 | Dana Tak Terduga | Biaya tak terduga (Contingency 5%) | 1 | Paket | Rp 150.000 | Rp 150.000 |
| TOTAL |  | Estimasi Total Kebutuhan Biaya |  |  |  | Rp 2.720.000 |

2. Rincian Spesifikasi Hardware IoT & Tech Stack Software

A. Perangkat Keras (Hardware Layer)

- ESP32 DevKit V1:

  - Spesifikasi: Dual-core Tensilica LX6, clock speed 240 MHz, Wi-Fi 802.11 b/g/n & Bluetooth v4.2, ADC 12-bit.

  - Fungsi: Mengolah sinyal analog dari sensor pH dan kekeruhan, lalu menransmisikan data via Wi-Fi ke database cloud.

- Sensor Analog pH (Modul E-201-C):

  - Spesifikasi: Range pengukuran 0–14 pH, akurasi ±0.1 pH pada suhu 25°C, antarmuka output analog (0–3.3V/5V).

  - Fungsi: Membaca kadar keasaman/kebasaan air secara langsung pada sumber air.

- Sensor Kekeruhan / Turbidity (TSW-30 / SEN0189):

  - Spesifikasi: Menggunakan metode pembiasan cahaya (Infrared LED + Phototransistor), operating voltage 5V DC, output analog.

  - Fungsi: Membaca tingkat kejernihan air dalam satuan NTU (Nephelometric Turbidity Units).

- Sensor Suhu Air (DS18B20 Waterproof):

  - Spesifikasi: Stainless steel probe, antarmuka 1-Wire Digital, range -55°C hingga +125°C dengan akurasi ±0.5°C.

  - Fungsi: Menghitung kompensasi suhu otomatis (Automatic Temperature Compensation/ATC) pada pembacaan sensor pH.

B. Perangkat Lunak & Infrastruktur (Software & Cloud Stack)

- Firmware / Embedded Code:

  - Bahasa/IDE: C/C++ menggunakan Arduino IDE / VS Code + PlatformIO.

  - Library Utama: WiFiManager (autokoneksi Wi-Fi tanpa hardcode password), OneWire & DallasTemperature (sensor suhu), PubSubClient / HTTPClient (pengiriman data).

- Protokol Transmisi Data:

  - MQTT / HTTP REST API: Format payload berbasis JSON untuk mengirimkan tuple data: {"pH": 7.2, "turbidity": 12, "temperature": 26.5, "timestamp": 1718000000}.

- Cloud Database:

  - Firebase Realtime Database / ThingSpeak: Menyimpan histori log data air secara terstruktur dan menyediakan endpoint websocket untuk pembaruan real-time.

- Frontend Dashboard Web:

  - Teknologi: HTML5, Tailwind CSS, JavaScript (ES6+).

  - Visualisasi Data: Chart.js atau ApexCharts untuk grafik tren perubahan pH dan kekeruhan air per jam/hari.

  - Indikator Kualitas: Widget visual (Gauge Chart) dengan indikator warna (Hijau = Aman/Layak, Kuning = Waspada, Merah = Bahaya/Tercemar) berdasarkan standar Permenkes No. 2 Tahun 2023.