TAHAP 3

Refleksi Pengalaman Belajar Mata Kuliah Projek Kepemimpinan

Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah

Seminar Pendidikan Profesi Guru

Disusun Oleh:

Ahmad Nursyifa (NIM.2530712)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

PENDIDIKAN PROFESI GURU

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

LEMBAR KERJA 2 (LK 2)

Refleksi Pengalaman Belajar Setiap Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah: Projek Kepemimpinan

| Indikator | Pertanyaan | Uraian Jawaban |
| --- | --- | --- |
| Connection | Apa keterkaitan materi perkuliahan dengan peran saya sebagai calon guru? | Mata kuliah Projek Kepemimpinan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan peran saya sebagai calon guru karena memperluas cakrawala saya bahwa guru bukan hanya pengajar di dalam kelas, melainkan agen perubahan (agent of change) dan pemimpin kolaboratif di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Sebelumnya saya memandang kepemimpinan di sekolah lebih banyak berkaitan dengan jabatan struktural seperti kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Melalui perkuliahan ini, saya memahami bahwa setiap guru—khususnya guru Informatika—memiliki tanggung jawab kepemimpinan untuk peka terhadap persoalan nyata di sekitar peserta didik, menggerakkan kolaborasi rekan sejawat, serta mendayagunakan teknologi tepat guna untuk menghadirkan solusi yang berdampak pada kesejahteraan warga sekolah. |
| Challenge | Apa saja materi perkuliahan yang berbeda dari praktik yang saya lakukan selama ini? | Tantangan yang paling terasa selama mengikuti mata kuliah ini terjadi baik pada tahap perencanaan gagasan, eksekusi teknis perangkat keras, maupun evaluasi dampak proyek. Pada tahap awal, kelompok kami (Informatika A1) harus menyeleksi dan menyatukan beberapa alternatif ide—mulai dari Smart Water Monitor dan pengelolaan E-Waste/Green Computing—hingga akhirnya menyepakati proyek SIDAKAN (Sistem IoT Deteksi Dini Kelayakan dan Keamanan Pangan Berbasis ESP32 untuk Mendukung Pengawasan Mandiri Program Makan Bergizi Gratis/MBG di Lingkungan Sekolah). Pada tahap perakitan dan debugging, kami menghadapi kendala nyata berupa kerusakan sensor DHT11 akibat kekeliruan wiring pada jalur VCC serta keharusan memasang rangkaian pembagi tegangan (voltage divider) pada keluaran analog sensor gas MQ-135 agar tidak merusak pin GPIO34 ESP32 yang berlogika 3,3V. Selain itu, tantangan reflektif yang sangat penting adalah menilai dampak proyek secara jujur ketika casing akhir dan tahap diseminasi/pelatihan langsung kepada petugas sekolah masih menunggu penyelesaian. |
| Concept | Apa saja konsep utama dan penting yang telah saya pelajari sebagai calon guru? | Konsep utama dan penting yang telah saya pelajari dalam mata kuliah ini meliputi: pertama, paradigma Guru sebagai Agen Perubahan dan Kepemimpinan Kolaboratif; kedua, perencanaan visi proyek menggunakan kerangka Golden Circle (Why–How–What) dan Y-Chart yang dikaitkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur); ketiga, manajemen proyek berbasis siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi (termasuk penyusunan RAB, spesifikasi teknis, dan buku panduan praktikum mandiri); serta keempat, evaluasi dampak berbasis bukti menggunakan Visible Thinking Routines (Claim–Support–Question dan Steps Forwards–Steps Backwards) yang membedakan secara kritis antara ketercapaian produk teknis dan keberdampakan sosial jangka panjang. |
| Change | Apa saja perubahan yang ingin saya lakukan setelah mendapatkan materi perkuliahan ini? | Perubahan yang ingin saya lakukan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah membiasakan cara berpikir dan bertindak yang lebih sistematis, kolaboratif, dan berorientasi pada keberlanjutan dampak ketika menggagas inovasi di sekolah. Dalam aspek teknis rekayasa IoT/Informatika, saya belajar untuk selalu memverifikasi datasheet tegangan dan menguji setiap modul sensor satu per satu melalui checkpoint sebelum menggabungkan seluruh rangkaian. Dalam aspek kepemimpinan proyek, saya tidak ingin lagi menganggap sebuah inovasi selesai hanya ketika alat atau aplikasinya berhasil menyala di meja tim pengembang; saya ingin memastikan adanya panduan penggunaan yang mudah dipahami pemula, pelatihan bagi leader lokal di sekolah (guru/petugas/siswa), serta pengujian lapangan yang terukur agar inovasi tersebut benar-benar memberikan manfaat berkelanjutan. |

Analisis Artefak Pembelajaran

- Mana saja artefak pembelajaran yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar ini?

Artefak pembelajaran yang saya pilih sebagai bukti dukung hasil refleksi ini adalah rangkaian dokumen Projek Kepemimpinan “SIDAKAN” (Sistem IoT Deteksi Dini Kelayakan dan Keamanan Pangan Berbasis ESP32 untuk Mendukung Pengawasan Mandiri Program Makan Bergizi Gratis/MBG di Lingkungan Sekolah) yang disusun bersama Kelompok Informatika A1, meliputi: (1) Proposal Final Projek Kepemimpinan SIDAKAN & Buku Panduan Komprehensif Perakitan dan Pembuatan Sistem SIDAKAN ( beserta kode program SIDAKAN_Firmware.ino), (2) Tugas 4.1 Individu: Refleksi Why–How–What Projek SIDAKAN, serta (3) Dokumen Monitoring, Refleksi, dan Evaluasi Dampak Projek (LK 1.11 Jurnal Refleksi Mingguan, LK 1.12 Evaluasi Pelaksanaan, dan LK 1.13 Evaluasi Dampak Projek Kepemimpinan).

- Mengapa artefak tersebut yang saya pilih?

Saya memilih rangkaian artefak Projek SIDAKAN ini karena proyek tersebut merupakan pengalaman nyata di mana saya dan rekan-rekan satu tim menerjemahkan kompetensi keilmuan Informatika (mikrokontroler ESP32, sensor IoT, pemrograman C++/Arduino IDE, dan antarmuka web lokal) menjadi sebuah inisiatif kepemimpinan yang menjawab isu aktual di sekolah, yaitu pengawasan keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelumnya, saya lebih sering melihat proyek pembuatan perangkat IoT sebatas tugas praktikum teknis: yang penting sensor dapat membaca nilai dan tampil di layar. Namun, melalui penyusunan analisis Why–How–What, jurnal refleksi mingguan (LK 1.11), hingga evaluasi dampak (LK 1.12 dan LK 1.13), saya belajar melihat sebuah inovasi teknologi dari kacamata kepemimpinan pendidikan. Kami dituntut memikirkan mengapa keamanan pangan siswa sangat krusial bagi proses belajar (Why), bagaimana tim berbagi peran antara hardware, firmware/IoT, dan dokumentasi serta beradaptasi saat terjadi kerusakan komponen (How), hingga bagaimana menilai secara objektif sejauh mana prototipe tersebut sudah berdampak atau masih membutuhkan validasi lapangan (What).

Artefak ini juga sangat bermakna karena mengajarkan kejujuran akademik dan kerendahan hati intelektual dalam mengevaluasi sebuah karya inovasi.

- Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya?

Terdapat beberapa bagian dari artefak yang secara kuat mendukung hasil refleksi saya:

a. Bagian Refleksi Kerangka Why–How–What Projek SIDAKAN (Tugas 4.1 Individu)

Pada bagian ini dirumuskan landasan filosofis dan fungsional proyek SIDAKAN. Aspek Why menegaskan bahwa program MBG perlu didukung oleh deteksi dini keamanan pangan agar kesehatan dan kenyamanan belajar peserta didik terjaga. Aspek How menguraikan kolaborasi bertahap mulai dari identifikasi indikator kelayakan pangan, integrasi mikrokontroler ESP32 dengan sensor gas (MQ-135 dan penambahan MQ-3 untuk deteksi alkohol/fermentasi) serta sensor suhu-kelembapan (DHT11), hingga pengujian sampel. Sedangkan aspek What menetapkan luaran berupa prototipe deteksi dini dengan indikator layar OLED, LED, buzzer, dan dashboard pemantauan. Bagian ini mendukung refleksi saya bahwa inovasi teknologi di sekolah harus berangkat dari empati terhadap kebutuhan nyata warga sekolah.

b. Bagian Arsitektur IoT Lokal Mandiri dan Prosedur Keselamatan Teknis pada Buku Panduan & Firmware

Dalam Proposal Final, Buku Panduan Perakitan, dan SIDAKAN_Firmware.ino, sistem dirancang agar ESP32 dapat memancarkan jaringan Wi-Fi lokal sendiri (Access Point) dan menyajikan dashboard web langsung ke ponsel pengguna tanpa bergantung pada koneksi internet sekolah. Selain itu, terdapat verifikasi teknis yang mewajibkan penggunaan pembagi tegangan (voltage divider) pada pin analog MQ-135 sebelum masuk ke GPIO34 karena ESP32 bekerja pada logika 3,3V (maksimum 3,6V), serta tahapan perakitan bertingkat dengan sistem WAJIB dan CHECKPOINT. Bagian ini menunjukkan bagaimana ketelitian rekayasa dan kemudahan akses pengguna di sekolah dipikirkan secara matang.

c. Bagian Jurnal Refleksi Mingguan: Goal, Reflection, dan Adjustment (LK 1.11)

Pada LK 1.11 tercatat perjalanan saya bersama tim dari Minggu 1 hingga Minggu 2 (akhir September–Oktober 2026) dalam merakit, memprogram, dan melakukan debugging sistem. Jurnal ini merekam pembelajaran penting ketika kami mendapati bahwa debugging sistem IoT tidak hanya berkaitan dengan baris kode program, tetapi juga kestabilan catu daya, kualitas pengkabelan, dan kalibrasi sensor. Bagian Adjustment menegaskan perubahan cara kerja saya menjadi lebih sistematis: menguji setiap modul sensor secara terpisah sebelum dirangkai penuh dan mengintensifkan komunikasi antara subtim IoT/aplikasi dan subtim hardware.

d. Bagian Evaluasi Pelaksanaan dan Respons terhadap Kegagalan Wiring DHT11 (LK 1.12)

Pada LK 1.12, kinerja proyek dievaluasi pada enam kriteria: Pencapaian Tujuan (11/15), Kepemimpinan Kolaboratif (19/20), Proses dan Adaptabilitas (18/20), Penerapan Growth Mindset (19/20), Pemberdayaan Masyarakat (7/20), dan Keberdampakan Jangka Panjang (8/15). Catatan evaluasi merekam secara jujur insiden kesalahan wiring pada pin VCC yang menyebabkan sensor DHT11 rusak, serta bagaimana tim merespons kegagalan tersebut sebagai pembelajaran (growth mindset) dengan memeriksa ulang skema rangkaian, memesan sensor pengganti, dan menambahkan sensor MQ-3. Bagian ini membuktikan bahwa kepemimpinan proyek diuji justru ketika tim menghadapi hambatan teknis di lapangan.

e. Bagian Evaluasi Dampak Berbasis Visible Thinking Routines: Claim–Support–Question & Steps Forwards–Backwards (LK 1.13)

Bagian yang paling tajam mendukung refleksi saya terdapat pada LK 1.13. Pada bagian Claim dan Support, dijelaskan bahwa prototipe SIDAKAN telah mencapai ~80% target pengembangan, berhasil menyala, dan telah melewati tiga sesi pengujian sampel makanan segar dan basi beserta log pembacaan terminal. Namun, tim secara objektif memberikan skor rendah pada indikator pemberdayaan langsung karena penyelesaian casing dan diseminasi kepada petugas MBG di sekolah belum terlaksana. Melalui bagian Question (6 pertanyaan kritis keberlanjutan alat) serta analisis Steps Forwards dan Steps Backwards, saya belajar bahwa klaim dampak kepemimpinan harus selalu proporsional dengan bukti empiris yang ada.

Rumusan Hasil Refleksi

Mata kuliah Projek Kepemimpinan memberikan perspektif baru yang sangat berharga mengenai makna kepemimpinan seorang guru Informatika. Sebelum mengikuti mata kuliah ini, saya cenderung memisahkan antara tugas mengajar di kelas, pengembangan proyek teknologi, dan peran kepemimpinan di sekolah. Melalui rangkaian perkuliahan bersama Bapak Dr. Jajang Kusnendar, M.T. dan pelaksanaan proyek kelompok SIDAKAN, saya menyadari bahwa seorang guru profesional sejatinya adalah agen perubahan (agent of change) yang mampu memadukan kepekaan sosial, kepemimpinan kolaboratif, dan keahlian bidang studi untuk menjawab permasalahan nyata di lingkungan pendidikan.

Proses merumuskan proyek SIDAKAN (Sistem IoT Deteksi Dini Kelayakan dan Keamanan Pangan Berbasis ESP32 untuk Program MBG) melalui kerangka Why–How–What mengajarkan saya bahwa proyek teknologi yang baik di sekolah tidak boleh dimulai dari pertanyaan “Alat canggih apa yang ingin kita buat?”, melainkan harus dimulai dari “Masalah nyata apa yang sedang dihadapi warga sekolah dan mengapa hal itu penting untuk diselesaikan?”. Mengangkat isu keamanan pangan peserta didik pada program Makan Bergizi Gratis membuat seluruh proses perancangan sensor MQ-135, MQ-3, DHT11, layar OLED, dan dashboard web lokal memiliki tujuan kemanusiaan dan pendidikan yang jelas.

Selama proses perakitan dan pengujian prototipe, saya memperoleh pelajaran berharga mengenai arti kerja tim, ketelitian prosedural, dan growth mindset. Insiden rusaknya sensor DHT11 akibat kekeliruan wiring VCC serta pentingnya perhitungan pembagi tegangan 3,3V pada ESP32 menyadarkan saya bahwa dalam pengembangan sistem fisik, kedisiplinan memeriksa datasheet dan melakukan pengujian bertahap per modul (checkpoint) adalah keharusan. Di sisi lain, komunikasi intensif tiga kali seminggu, pembagian peran yang saling menghargai antara tim hardware dan tim firmware/aplikasi, serta keterbukaan menerima masukan dosen pembimbing menunjukkan bagaimana kepemimpinan kolaboratif bekerja dalam menjaga ketahanan tim.

Pelajaran yang tidak kalah penting saya peroleh saat menyusun evaluasi pelaksanaan dan dampak proyek pada LK 1.12 dan LK 1.13. Melalui rutinitas berpikir Claim–Support–Question dan Steps Forwards–Steps Backwards, saya dilatih untuk bersikap jujur dan kritis terhadap karya sendiri. Meskipun prototipe SIDAKAN telah berhasil dirakit (80%) dan diuji pada sampel makanan segar maupun basi di laboratorium, saya menyadari bahwa keberhasilan teknis prototipe belum otomatis sama dengan keberhasilan pemberdayaan komunitas sekolah. Dampak sosial baru benar-benar terwujud apabila alat tersebut telah selesai dikemas secara aman, diujicobakan bersama petugas sekolah, dan disertai pelatihan agar warga sekolah mampu mengoperasikannya secara mandiri.

Karena itu, perubahan konkret yang ingin saya bawa sebagai calon guru Informatika adalah terus menghidupkan semangat kepemimpinan kolaboratif dan rekayasa teknologi tepat guna di sekolah—baik melalui proyek lintas mata pelajaran, pembinaan ekstrakurikuler IT Club, maupun inovasi program sekolah—dengan selalu mengawal setiap gagasan mulai dari perencanaan Why–How–What, eksekusi teknis yang aman, hingga validasi dampak dan keberlanjutan bagi pengguna.

Bagi saya, perubahan cara pandang paling mendasar dari mata kuliah Projek Kepemimpinan ini adalah:

Sebelumnya saya melihat keberhasilan sebuah proyek teknologi dari apakah alat atau program yang dibuat sudah dapat menyala dan berfungsi.

Sekarang saya memahami bahwa:

Kepemimpinan proyek pendidikan tidak berhenti ketika prototipe berhasil menyala di meja pengembang, tetapi ketika inovasi tersebut lahir dari kolaborasi yang sehat, teruji secara aman, dan benar-benar memberdayakan warga sekolah secara berkelanjutan.

Pemahaman ini meneguhkan tekad saya untuk menjadi guru Informatika yang tidak hanya mengajarkan cara kerja teknologi di ruang kelas, tetapi juga memimpin pemanfaatan teknologi untuk menghadirkan perubahan positif di lingkungan sekolah.

Link Artefak dan Portofolio Digital :

https://drive.google.com/drive/folders/1ZT1LRBaCJXZfFc1C5wfXKy7mL5NesBkT?usp=sharing

Website Portofolio Digital PPG: https://ppg.ahmadnursyifa.my.id | Inovasi Pembelajaran: https://algocraft.ahmadnursyifa.my.id